PLAN INSTITUCIONAL NACIONAL DE ARCHIVOS PINAR

BENEFICENCIA DEL VALLE E.I.C.E

# INTRODUCCIÓN

El Plan Institucional de Archivos –PINAR-, es un instrumento de planificación en materia de Gestión Documental a corto, mediano y largo plazo orientado para servir de apoyo a la administración de la Beneficencia del Valle E.I.C.E, en la función archivística a partir de las necesidades identificadas, para el cumplimiento del Programa de Gestión Documental alineados con la visión estratégica de la Entidad. la Beneficencia del Valle E.I.C.E, en cumplimiento de la Ley General de Archivos 594 de 2000 y el Decreto Único Reglamentario 1080 de 2015 en su artículo 2.8.2.5.8 “Instrumentos archivísticos” como una de sus estrategias fundamentales, desarrolla el Plan Institucional de Archivos de la entidad – PINAR, teniendo como punto de referencia las necesidades identificadas en el diagnóstico integral de archivos elaborado en 2023. De igual forma se identificaron los aspectos críticos de la gestión documental en la entidad teniendo como referente cuatro ejes articuladores que se priorizan acorde con las necesidades a satisfacer estableciéndose objetivos a desarrollar. Del mismo modo se presenta la priorización de necesidades y el mapa de ruta para el seguimiento y control de su ejecución buscando mejorar la gestión documental de la entidad. Finalmente, es importante señalar que las entidades públicas sin la planeación de su función archivística le es difícil cumplir con el mandato Constitucional de garantizar la transparencia, la participación ciudadana sin mejorar la gestión de sus documentos, la organización de sus archivos y sin el establecimiento de sistemas de seguridad de recuperación de la información en formatos físicos y electrónicos.

| ELABORÓ | REVISÓ | APROB |
| --- | --- | --- |
| Director Administrativo | Comité de Calidad | Gerencia General |

# CONTEXTO ESTRATÉGICO

Misión

Generar y transferir recursos económicos mediante la explotación efectiva del monopolio de juego de suerte y azar y de sus activos, en un ambiente de armonía, compromiso y alto desempeño de su talento humano, promoviendo la salud y la vida de los Vallecaucanos.

Visión

La Beneficencia del Valle del Cauca E.I.C.E. será la entidad líder a nivel nacional en la generación de recursos para la salud, reconocida por su alto nivel de competitividad en el mercado que atiende con productividad y calidad en el desempeño institucional.

# FUNCIONES Y DEBERES

Organizar, dirigir, administrar, explotar, desarrollar, comercializar, representar y distribuir loterías en sorteos ordinarios y extraordinarios, directamente o a través de terceros, mediante subcontratación, consorcio o uniones temporales de empresas o entidades públicas, de acuerdo con las circunstancias objeto de contratación y que estén conformes con las leyes vigentes que regulan la materia y que tengan relación con el objeto social de la entidad.

- Obtener concesiones y/o privilegios de cualquier naturaleza, patentes de inversión, marcas comerciales o industriales que tengan relación con su objeto social y que sean susceptibles de explotación económica por la Entidad.

- Celebrar contratos de agencia, distribución, suministro y representación con compañías nacionales o extranjeras de toda clase de juegos de suerte y azar que sean permitidos por las leyes colombianas.

- Organizar, dirigir, administrar, explotar, desarrollar y comercializar juegos de apuestas permanentes.

- Explotar, administrar, desarrollar y comercializar, directamente o en asocio o por contrato, todos los juegos de suerte y azar derivados de monopolios estatales o por fuera de ellos.

- Recaudar el impuesto de loterías foráneas y los demás que se le hayan encomendado o que se le encomienden de conformidad con la ley.

- Tomar dinero en mutuo con o sin garantía de los bienes de la EMPRESA, girar, endosar, aceptar, adquirir, protestar, cancelar, pagar, recibir cheques, letras de cambio, pagarés o cualquier clase de títulos valores y celebrar contratos en general.

- Administrar directamente o a través de terceros, bienes inmuebles, adquirir, enajenar, gravar a cualquier título, arrendar, hipotecar, permutar, pignorar y en general ejecutar toda clase de transacciones con bienes muebles e inmuebles, cuando lo requiera el cumplimiento de su objeto social.

- Celebrar todos los contratos, acuerdos, convenios y demás actos necesarios para el desarrollo de su objeto social.

- Participar en entidades nacionales o internacionales públicas o privadas y con organismos internacionales o nacionales, en la instalación, ampliación y mejoramiento de los sistemas de juegos explotados o explotables y formalizar los acuerdos y convenios comerciales o de asistencia, para su instalación y explotación en el Departamento del Valle del Cauca.

- Hacer aportes económicos en sociedades que tengan objeto similar, análogo o complementario al suyo y mantener en las mismas su calidad de socia, adquirir acciones, cuotas o partes de interés y enajenarlas a cualquier título.

- Celebrar y ejecutar en su propio nombre actos y contratos comerciales, civiles, laborales y administrativos y operaciones comerciales o financieras necesarias o convenientes para el logro de los fines perseguidos o que se pueda favorecer o desarrollar sus actividades y que de manera directa se entiendan incluidas en el objeto social o se relacionen con el mismo.

- Participar en la evaluación y formulación de proyectos, planes y programas del sector de juego de suerte y azar.

- Liquidar, cobrar, recaudar y transferir al sector salud los derechos de explotación producto de su gestión operativa, en los términos y condiciones previstas en la ley 643 de 2021.

- Atender el bienestar y coadyuvar a la formación del personal a su servicio, así como promover la enseñanza en las especialidades de juegos explotados, sus aspectos técnicos, operativos, jurídicos y administrativos.

# VISIÓN ESTRATÉGICA DEL PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS –PINAR

El Plan Estratégico de la Beneficencia del Valle E.I.C.E, 2024-2027 aplica para todos los procesos de la entidad, dentro de sus estrategias tácticas se definió el fortalecimiento Institucional mediante la integración de Planes Institucionales en el marco del cumplimiento del decreto 612 de 2018, de la misma forma la integración de los planes institucionales contribuye al avance de la implementación del modelo integrado de planeación y gestión MIPG.

La Beneficencia del Valle E.I.C.E se compromete a garantizar la preservación de los documentos físicos y electrónicos articulados con los planes y programas de los sistemas de gestión y del Programa de Gestión Documental en todos los niveles de la entidad en concordancia con la Política Cero Papel administrando los procesos archivísticos acorde con la normativa vigente con el fin de garantizar la seguridad, acceso y consulta de la Información.

# IDENTIFICACIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL

Dentro de las actividades se realizó el diagnóstico de la situación actual del archivo, con el debido proceso de   organización de las series Historias Laborales y Resoluciones que se realizaron en la vigencia pasada, se amplió el espacio físico en el Archivo Central, este encuentra apto como bodega y se debe de entrar a depurar archivos que ya cumplieron con el tiempo de conservación según la TRD.

a. El archivo cumple con las especificaciones técnicas que debe tener un archivo, estipuladas en el Acuerdo 049 del 2000 del Archivo General de la Nación.

De igual forma se evidencia asistencia de personal idóneo en las tareas archivísticas. Una de las razones por la cual se llegó a esta situación avanzada en el archivo central, es porque se han desarrollado planes o proyectos archivísticos que debe tener la Beneficencia del Valle E.I.C.E, con su Archivo Central, la gestión documental dentro de los Planes de Acción Anual y los Planes Estratégicos.

Esta situación ha conllevado a disminuir hallazgos administrativos en la entidad por parte de la Dirección de Control Interno y Contraloría en las auditorías al proceso de Gestión Documental.

# ESTADO DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL EN LA ENTIDAD

De acuerdo con la ley 594 del 2000, el Archivo General de la Nación a través de unos criterios de evaluación, se analizó como se encuentra el estado de la Gestión Documental de la Beneficencia del Valle E.I.C.E, con respecto a los mismos y se encontró lo siguiente:

| EJE | N ° | CUESTIONARIO |  | Existe |  |  |  |  | ¿Por qué? |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | SI | NO |  |  | Parcialmente |  |  |  |  |
| Administración de Archivos | 1 | Se considera el ciclo vital de los documentos integrando aspectos administrativos, legales, funcionales y técnicos. |  | X |  |  |  |  | Hay inventario documental, tablas de valoración TVD, y tablas de retención TRD |  |  |  |
|  | 2 | Se cuentan con todos los instrumentos archivísticos socializados e implementados. |  |  |  |  | Parcialmente |  |  | Falta documentar el Programa de Gestión Documental, Cuadro de Clasificación Documental (CCD), Tablas de Valoración Documental (TVD) y las Tablas de Control de Acceso de categorías adecuadas de derechos y restricciones de acceso y seguridad aplicables a los documentos. |
|  | 3 | Se cuenta con Procesos de Seguimiento, evaluación y mejora para la gestión documental. | SI |  |  |  |  |  |  | Las auditorías al Proceso de Gestión Documental Establecen seguimiento , evaluación y mejora de la Gestión Documental complementado con los planes de mejoramiento. |
|  | 4 | Se tiene establecida la política de gestión documental. |  |  |  |  | Parcialmente |  |  | La política de Gestión Documental está establecida en la Entidad |
|  | 5 | Se cuenta con procesos y flujos documentales normalizados y medibles. |  |  |  |  | Parcialmente |  |  | Los procesos y flujos documentales normalizados y medibles, se encuentran en la entidad |

|  | 6 | Se documentan procesos o actividades De gestión de Documentos. |  |  | Parcialmente | Se encuentra documentado parcialmente el proceso y actividades de gestión de documentos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7 | Se cuenta con la infraestructura adecuada para resolver las necesidades documentales y de archivo. | Si |  |  | Contamos con un espacio para la organización de los documentos en los archivos Central y de gestión |
|  | 8 | El personal de la entidad conoce la importancia de los documentos e interioriza las políticas y directrices concernientes a la gestión de los documentos. |  |  | Parcialmente | Se han realizado capacitaciones en este aspecto, pero aún se encuentra resistencia en la aplicación del Programa de Gestión Documental y normalización de las comunicaciones de la entidad por parte de algunos servidores públicos y contratistas. |
|  | 9 | Se cuenta con el presupuesto adecuado para atender las necesidades documentales y de archivo. | Si |  |  | Se han realizado inversiones importantes en mejorar el archivo central y en herramientas tecnológicas que permitan este fin, pero aún hace falta destinar recursos para continuar con este propósito. |
|  | 10 | Se cuenta con Políticas que garanticen la Disponibilidad y accesibilidad de la información. |  |  | Parcialmente | La entidad se cuenta con políticas que garanticen la Disponibilidad y accesibilidad de la información |

|  | BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA E.I.C.E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROCESO GESTION |  |  | DOCUMENTO |  |  | CODIGO |  |  | GC- DO – 003 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | FECHA DE VIGENCIA |  |  | 31-01-2026 |  |
|  |  |  |  | PLA INSTITUCIONAL ARCHIVO-PINAR |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | VERSIÓN |  |  | 5 |  |
| Acceso a la Información |  | 11 | Se cuenta con personal idóneo y suficiente para atender las necesidades documentales y de archivo de los ciudadanos. |  | Si |  |  |  | Se cuenta con personal idóneo para garantizar que cumplan con las necesidades archivísticas de cada área de la entidad. |  |  |  |
|  |  | 12 | Se cuenta con un esquema de comunicación en la entidad para difundir la importancia de la gestión de documentos. |  | si |  |  |  | Se realiza divulgación a |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | través del correo institucional de la entidad y las actividades de Capacitación en Gestión |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Documental. |  |  |  |
|  |  | 13 | Se cuenta con un |  | Si |  |  |  | Hay capacitaciones programadas en el Plan Institucional de Capacitación. |  |  |  |
|  |  |  | Esquema de |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Capacitación y |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | formación interna para la gestión de |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | documentos, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | articulados con el plan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Institucional de |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Capacitación. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 14 | Se cuenta con |  |  |  |  | Parcialmente | Se encuentra en construcción los instrumentos archivísticos |  |  |  |
|  |  |  | instrumentos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | archivísticos de Descripción y |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | clasificación para sus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Archivos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 15 | El personal hace buen uso de las |  | S I |  |  |  | El uso de las herramientas tecnológicas |  |  |  |
|  |  |  | herramientas |  |  |  |  |  | d e s t i n a d a a la |  |  |  |
|  |  |  | tecnológicas |  |  |  |  |  | administración de la |  |  |  |
|  |  |  | destinadas a la |  |  |  |  |  | información se da con |  |  |  |
|  |  |  | administración de la |  |  |  |  |  | claves de acceso y su |  |  |  |
|  |  |  | información de la |  |  |  |  |  | respectiva trazabilidad |  |  |  |
|  |  |  | Entidad. |  |  |  |  |  | documental |  |  |  |
|  |  | 16 | Se cuenta con iniciativas para fomentar el uso de nuevas tecnologías Para optimizar el uso del papel. |  | SI |  |  |  | Desde la Dirección Administrativa se generan campañas que promueven la Eficiencia Administrativa y Cero Papel. |  |  |  |

| BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA E.I.C.E |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PROCESO GESTION | DOCUMENTO | CODIGO | GC- DO – 003 |
|  |  | FECHA DE VIGENCIA | 31-01-2024 |
|  | PLA INSTITUCIONAL ARCHIVO-PINAR |  |  |
|  |  | VERSIÓN | 5 |

|  | 17 | Se cuenta con canales (locales en línea) de servicio, atención y orientación al ciudadano. | S I |  |  | Se cuenta con la Oficina de servicio al Cliente con los canales Presenciales, virtual, telefónico y servicio de Redes Sociales. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Se cuenta | S I |  |  | Se ha realizado depuración ,digitalización de las series de historia laborales ,contratos ,resoluciones para así mismo tener la preservación y conservación |
|  |  | Con procesos de |  |  |  |  |
|  | 18 | herramientas normalizados para la preservación y conservación a largo plazo de los Documentos. |  |  |  |  |
| Preservación de la información | 19 | Se cuenta con un Esquema de metadatos, integrado a otros sistemas de gestión. |  |  | Parcialmente | Funcionan los metadatos En la digitalización de documentos, pero no está integrado a otros sistemas de gestión. |
|  | 20 | Se cuenta con archivos centrales y de gestión | S I |  |  | El archivo central se encuentra ubicado en el segundo piso y los archivos de gestión están ubicados en cada dependencia. |
|  |  | La conservación y | S I |  |  | De acuerdo a la ley 594 de 2000 tenemos los lineamientos para poder conservar y preservar los documentos. |
|  |  | preservación se |  |  |  |  |
|  | 21 | basa en la normativa, requisitos legales, |  |  |  |  |
|  |  | administrativos y |  |  |  |  |
|  |  | técnicos que le |  |  |  |  |
|  |  | aplican a la entidad. |  |  |  |  |
|  |  | Se cuenta con un |  |  | Parcialmente | Se inicia la construcción para la vigencia 2026-227 |
|  | 22 | sistema integrado de |  |  |  |  |
|  |  | conservación – SIC-. |  |  |  |  |

| BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA E.I.C.E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROCESO GESTION |  |  |  | DOCUMENTO |  |  |  | CODIGO |  |  | GC- DO – 003 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | FECHA DE VIGENCIA |  |  | 31-01-2024 |
|  |  |  |  | PLA INSTITUCIONAL ARCHIVO-PINAR |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | VERSIÓN |  |  | 5 |
|  |  | 23 | Se cuenta con una infraestructura adecuada para el almacenamiento, conservación y preservación de la documentación física y electrónica. |  |  | Si |  |  |  | La infraestructura es la adecuada para la conservación y preservación documental, acorde con el volumen documental que c u s t o d i a la entidad |  |
|  | 24 | Se cuenta procesos documentados |  | con |  |  |  | Parcialmente | No hay un documento avalado y aprobado sobre valoración y disposición final. Pero se tiene en cuenta la TRD |  |
|  |  | de valoración |  | y |  |  |  |  |  |  |
|  |  | disposición final. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Se tiene implementados los estándares que garanticen la preservación y conservación de los documentos. |  |  |  |  |  | Parcialmente | Se cuenta con las Políticas sobre conservación y preservación documental las cuales están en implementación, ya que están desactualizados y se deben tratar según el AGN según la Ley 594 |  |
|  |  | Se cuenta con esquema de migración y conversión normalizadas. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 25 |  |  |  |  |  |  | Parcialmente |  |  |
|  |  | Se cuenta con modelos o esquemas de continuidad del negocio. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Se cuenta con políticas asociadas a las herramientas tecnológicas que respaldan la seguridad, usabilidad, accesibilidad, integridad y autenticidad de la información. |  |  |  |  |  | Parcial |  |  |
|  | 1 | Se cuenta con políticas asociadas a las herramientas tecnológicas que respaldan la seguridad, usabilidad, accesibilidad, integridad y autenticidad de la información. |  |  |  |  |  |  | de continuidad de negocios ante el evento de una tragedia o desastre, ya que existe un backup parcial que respalda la información |  |

| BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA E.I.C.E |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PROCESO GESTION | DOCUMENTO | CODIGO | GC- DO – 003 |
|  |  | FECHA DE VIGENCIA | 31-01-2024 |
|  | PLA INSTITUCIONAL ARCHIVO-PINAR |  |  |
|  |  | VERSIÓN | 5 |

| de seguridad | 2 | Se cuenta con acuerdos de confidencialidad y políticas de protección de datos a nivel interno y con terceros. | SI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 | Se cuenta con políticas que permitan adoptar tecnologías que contemplen servicios de contenidos orientados a gestión de los documentos. |  |  | Parcialmente | Cuenta con políticas que permitan adoptar tecnologías que contemplen servicios de contenidos orientados a gestión de los documentos. |
|  | 4 | Las aplicaciones son capaces de generar y gestionar documentos de valor archivístico, cumpliendo con los procesos establecidos. | Si |  |  | cuenta con un sistema de gestión documental electrónica que tenga inmersa las TRD donde se reflejan los tiempos de retención de los documentos. |
|  | 5 | Se encuentra estandarizada a administración y gestión de la información y los datos en herramientas tecnológicas articuladas con el sistema de gestión de seguridad de la información y los procesos archivísticos. | Si |  |  | La administración, gestión y seguridad de la información no está articulada con el Sistema de Gestión Documental donde están inmersas las Tablas de Retención Documental. |
|  | 6 | Se cuenta con mecanismos técnicos que permitan mejorar la adquisición, uso y mantenimiento de las herramientas tecnológicas. | SI |  |  |  |

|  |  | 7 |  | Se cuenta con tecnología asociada a servicio del ciudadano que le permita la participación e interacción. | S I |  |  | A través de la página Web de la Beneficencia del Valle E..I.C.E cualquier ciudadano puede hacer uso de LAS PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS, El Chat institucional y uso de las redes sociales. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 8 |  | Se cuenta con modelos para la identificación evaluación y análisis de riesgos. | SI |  |  |  |
|  | 9 |  | Se cuenta con directrices de seguridad de información con relación al recurso humano, a entorno físico y electrónico, al acceso y los sistemas de información. | Si |  |  | Si encuentran inmersas en las Política de Seguridad de la Información y la Política de Sistema de Gestión Documental. |
| Fortalecimiento y articulación | 1 |  | La gestión documental se encuentra implementado acorde con el modelo Integrado de planeación y gestión. |  |  | Parcialmente |  |
|  | 2 |  | Se t i e n e a r t i c u l a d a la política de gestión documental con los sistemas y modelos de gestión de la entidad. | Si |  |  |  |
|  | 3 |  | Se cuenta con alianzas estratégicas q ue permitan mejorar e innovar la función archivística de la entidad. | SI |  |  |  |
|  | 4 |  | Se aplica el marco legal y normativo concerniente a la función archivística. |  |  | Parcialmente |  |
|  | 5 |  | Se cuenta con un sistema de Gestión Documental basado en estándares nacionales e internacionales. | Si |  |  | Se aplica la ley 594 de 2000 |
|  |  | 6 | Se tiene implementadas acciones para la gestión del cambio. |  |  | Parcialmente |  |
|  |  | 7 | Se cuenta con procesos de mejora continua. |  |  | Parcialmente |  |
|  |  | 8 | Se cuenta con instancias asesoras que formulen lineamientos para la aplicación de la función archivística de la entidad. |  |  | Parcialmente |  |
|  |  | 9 | Se tienen identificados los roles y responsabilidades de personal y las áreas frente a los documentos. | SI |  |  |  |
|  |  | 1 0 | La alta dirección está comprometida con e desarrollo de la función archivística de la entidad. | SI |  |  |  |

# DEFINICIÓN DE ASPECTOS CRÍTICOS

Los aspectos críticos evaluados del Programa de Gestión Documental de la Beneficencia del Valle E.I.C.E se realizaron con el diagnóstico de la situación actual de los archivos de gestión, los planes de mejoramiento al proceso de gestión documental, análisis DOFA realizado al Programa de Gestión Documental y el mapa de riesgos obteniéndose los siguientes resultados en la siguiente tabla:

Durante las vigencias 2024 y 2025, la entidad ha adelantado acciones planificadas en el marco del Plan Institucional de Archivos – PINAR, en concordancia con la Ley 594 de 2000, el Decreto 1080 de 2015 y los lineamientos establecidos por el Archivo General de la Nación – AGN, orientadas al fortalecimiento del proceso de gestión documental y administración de archivos.

La implementación de dichas acciones ha permitido mitigar, controlar y reducir los riesgos inicialmente identificados como aspectos críticos dentro del proceso de archivo, evidenciando avances en la organización documental, aplicación de instrumentos archivísticos, control de la producción documental y conservación de la información.

En virtud de los resultados obtenidos, los riesgos asociados al proceso de archivo no se clasifican actualmente como aspectos críticos, sino que se gestionan bajo un esquema de seguimiento, monitoreo y control, conforme a los criterios de administración del riesgo establecidos en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG.

En consecuencia, en el PINAR y en el cuadro de aspectos a mejorar, la denominación “Aspectos Críticos” se actualiza a “Aspectos en Seguimiento, Monitoreo y Control”, conservando la identificación del riesgo y reflejando su estado actual dentro del Sistema de Gestión Institucional.

| N ° | ASPECTOS CRITICOS | RIESGO | RESPONSAB LE | ESTRATEGIA DE SOLUCION |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | El Archivo Central de la Administración e s i n s u f i c i e n t e p a r a c u b r i r las necesidades documentales. | Pérdida y deterioro documental de las a c t u a c i o n e s que soporta el actuar de la Beneficencia del Valle E.I.C. E | Dirección Administrativa | Elaborar y Presentar el Proyecto de Archivo General. |
|  |  | Aumento de la dispersión documental en depósitos que no cumplen c o n l a s c o n d i c i o n e s mínimas de Almacenamiento archivístico. |  |  |
|  |  | Riesgo de pérdida de procesos judiciales por inadecuado manejo de los documentos de archivo. Incumplimiento de la Ley General de Archivos y demás normas que la reglamentan. |  |  |
| 2 | Los depósitos de archivo deben cumplir con las condiciones mínimas de conservación de documentos. | Deterioro de la documentación por | Dirección Administrativa | Gestionar el mejoramiento de las condiciones actuales de los depósitos de archivo ante la Gerencia General. |
|  |  | factores ambientales y biológicos. |  |  |
|  |  | Riesgo de pérdida de la información por encontrarse dispersa. |  |  |
|  |  | Incumplimiento de la Ley General de Archivos y demás normas que la reglamentan. |  |  |
| 3 | El mobiliario para los archivos de gestión es insuficiente. | Deterioro de documentos por almacenamiento inadecuado. | Dirección Administrativa | Gestionar el mobiliario ante la Gerencia General. |
|  |  | Dificultad de acceso, consulta y recuperación de la información. |  |  |
|  |  | Acumulación de archivos sin ubicación en estantería poniendo en riesgo la adecuada disposición consulta y conservación de los documentos de archivo. |  |  |

| 4 |  |  | Incumplimiento de la Ley General de |  | Contar con el persona idóneo y necesario para desarrollar la función archivista. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Insuficiencia personal desarrollar | de para las | Archivos y Normas reglamentarias del Archivo General de la Nación. | Dirección |  |
|  |  |  | Pérdida de documentos de archivo por no tener personal que aplique criterios archivísticos en la organización de los archivos. |  |  |
|  | actividades |  |  | Administrativa |  |
|  | archivísticas. |  |  |  |  |
| 5 | Insuficiencia de personal para desarrollar las actividades archivísticas |  | Perdida de la información. | Dirección Administrativa | Contar con el persona idóneo y necesario para desarrollar la función archivista. |
|  |  |  | Perdida de la trazabilidad documental en un proceso o procedimiento. |  |  |
|  |  |  | Incumplimiento de la Ley General de Archivos y Normas reglamentarias del Archivo General de la Nación. |  |  |
| 6 | Falta de la cultura archivística y desconocimiento por parte de servidores públicos y contratistas por no considerar importante el tema de archivo. |  | Incumplimiento de la Ley General de Archivos y Normas reglamentarias del Archivo General de la Nación. | Dirección Administrativa | Desarrollar el Plan de Capacitaciones en Gestión Documental. |
|  |  |  | Incumplimiento de las políticas del Programa de Gestión Documental. |  | Lograr articulación con el Plan de Inducción y re inducción. |
|  |  |  |  |  | Implementar el Boletín |
|  |  |  |  |  | Virtual bimensual de Gestión Documental |
| 7 | Algunos archivos de |  | Perdida de información e ineficiencia en el servicio, la transparencia en el acceso de la información de las partes interesadas. |  | Desarrollar un plan de trabajo en las áreas que requieran organizar |
|  | gestión de las distintas |  |  | Líder de Gestión |  |
|  | áreas no se encuentran organizados de acuerdo |  | Fraccionamiento y multiplicidad de expedientes. | Documental - todas las |  |

|  | con la Ley General de Archivos. | Prescripción de procesos judiciales de cobro, peticiones, quejas y reclamos por error en la gestión archivística. | Dependencias Dirección Administrativa | archivos de gestión. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | No se han elaborado las Tablas de Valoración Documental. | Desorganización y pérdida de documentos de archivo acumulados sin criterio archivístico. | Dirección Administrativa | Elaborar las Tablas de Valoración Documenta para organizar los fondos acumulados. |
|  |  | Incumplimiento de la Ley 594 de 2000, Ley General de Archivos Decreto Único Reglamentario No.1080 de 2015. |  |  |
|  |  | Pérdida de memoria institucional. |  |  |
| 9 | Existencia de Fondos Acumulados. | Incumplimiento de la Ley General de Archivos y Normas reglamentarias del Archivo General de la Nación. | Plan de Acción de todas las Direcciones | Desarrollar actividades de intervención de fondos acumulados con el fin de lograr su organización documental. |
|  |  | Riesgo de pérdida de documentos de archivo y la memoria institucional. |  |  |
| 10 | Falta articular el documento físico con el documento electrónico. | Aplicación inapropiada de los procesos, procedimientos y lineamientos archivísticos adoptados. | Dirección Administrativa | Implementar la articulación del documento físico con e documento electrónico. |
|  |  | Duplicidad de información po producción de copias innecesarias de los documentos. |  |  |

|  | Programa de Gestión Documental. | Hallazgos administrativos por parte de las auditorías de la Dirección de Control Interno. | Dirección Administrativa | Programa de Gestión Documental y llevar el tema a Gerencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | No se cuenta con un Plan de Aseguramiento Documental. | Incumplimiento en la aplicación de la Ley 594 de 2000, art.16 Numeral 7. y normas reglamentarias del Archivo General de la Nación. | Archivo Central Dirección Administrativa | Desarrollar y Presentar el Plan de Aseguramiento Documental. |
|  |  | Pérdida o deterioro de la información al no contar con un plan para proteger los documentos contra lo diferentes riesgos. |  |  |
| 12 | No se cuenta con el Sistema Integrado de Conservación (SIC). | Incumplimiento en la aplicación de la Ley 594 de 2000, Art. 46 y Normas reglamentarias del Archivo General de la Nación. | Archivo Central Dirección Administrativa | Desarrollar y presenta el Sistema Integrado de Conservación (SIC). |
| 13 | No se han elaborado las Tablas de Control de Acceso para el establecimiento categorías adecuadas de derechos y restricciones de acceso y seguridad aplicables a los documentos. | Incumplimiento de la Ley General de Archivos 594 de 2000, Ley 1712 de Transparencia y Datos Personales de 2012 y el Decreto Único Reglamentario 1080 de 2015. | Archivo Central Dirección Administrativa | Elaborar y formular e instrumento archivístico de las Tablas de Contro de Acceso y seguridad aplicables a los documentos. |
|  |  | Riesgo de vulnerar el derecho de habeas data o protección de datos personales a un ciudadano. |  |  |
|  |  | Hallazgos administrativos por parte de las auditorías de la Dirección de Control Interno. |  |  |
|  |  | Riesgo de un proceso disciplinario. |  |  |
| 14 | No se cuenta con un programa de Documentos vitales o esenciales. | Perdida de documentos clasificados como vitales en el evento de un desastre. | Archivo central Dirección Administrativa | Elaborar y formular el programa de Documentos Vitales o Esenciales. |
| 15 | Falta la implementación del instructivo de limpieza y desinfección. | Perdida de documentos por factores medio ambientales y biológicos | Dirección Administrativa | Implementar en las Dependencias de la entidad el instructivo de limpieza y desinfección con el acompañamiento de la Dirección de Talento Humano. |
|  |  | Incumplimiento de la Ley General de Archivos y Normas reglamentarias del Archivo General de la Nación. |  |  |
|  |  | Riesgos de Salud Ocupacional. |  |  |

| 16 | Documentar el Programa de Gestión Documental de la entidad. | Incumplimiento de la Ley General de Archivos y el Decreto Único Reglamentario 1080 de 2015 de Ministerio de Cultura. | Archivo central Dirección Administrativa | Elaborar y formular e Programa de Gestión Documental de la Lotería del Valle |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hallazgos administrativos por parte de las auditorías de la Dirección de Control Interno. |  |  |
| 17 | Falta terminar la implementación de los Centros de Documentación y Correspondencia en todas las áreas | Incumplimiento de los lineamientos y políticas del Programa de Gestión Documental. | Archivo central Dirección Administrativa | Asesorar y orientar a todas las áreas, en la implementación del Centro de Documentación y Correspondencia. |
|  |  | Riesgo de tutelas por inadecuada administración de la correspondencia en la entidad. |  |  |
|  |  | Hallazgos administrativos por parte de las auditorías de la Dirección de Control Interno. |  |  |
| 18 | Falta de digitalización de series documentales de conservación total. | Perdida de la información por deterioro, a causa de la manipulación de los documentos. | Archivo Central | Diseñar un plan de trabajo para digitalizar las series documentales de conservación total. |
|  |  | Sustracción documental. | Dirección Administrativa |  |
| 19 | Ausencia de autoevaluación de la función archivística (AFA) en las dependencias. | Incumplimiento de la Ley General de Archivos y Normas reglamentarias del Archivo General de la Nación. | Comité Interno de Archivo | Establecer por política del Comité Interno de Archivo las Autoevaluaciones anuales de la función archivística en las Dependencias. |
|  |  |  |  | Implementar la Autoevaluación de la función archivística (AFA) anual en las Dependencias. |
| 20 | Falta verificación en algunas Dependencias de la Tabla de Retención Documental (TRD) para ajustes y actualización acorde con la realidad misional y producción documental. | Riesgo de incorrecta tipificación documental afectando el acceso y consulta de los documentos. | Archivo central Dirección Administrativa | Realizar mesas de trabajo con las dependencias que necesiten actualizar la Tabla de Retención Documental acorde con la producción documental y eje misional. |
|  |  | Hallazgos administrativos por parte de las auditorías de la Dirección de Control Interno. |  |  |

# Priorización de aspectos críticos y ejes articulados

# Los aspectos críticos del proceso de Gestión Documental de la BENEFICENCIA DEL VALLE E.I.C.E fueron evaluados con cada eje articulador definido en el Manual Formulación del Plan Institucional de Archivos – PINAR, los cuales sirven para el análisis y la valoración del impacto de las necesidades y están basados en los principios de la función archivística dados en el Artículo 4 de la Ley 594 de 2000, los cuales son los siguientes:

# 1.	Administración de archivos: que incluye temas como infraestructura, personal, presupuesto, normatividad, políticas, procesos y procedimientos.

# 2.	Acceso a la información: incluye transparencia, servicio al ciudadano, participación y acceso.

# 3.	Preservación de la información: incluye conservación y almacenamiento.

# 4.	Aspectos tecnológicos y de seguridad de la información: Incluye infraestructura Tecnológica y seguridad informática.

# 5.	Fortalecimiento y seguridad: Relación con otros modelos de gestión. Al evaluar los aspectos críticos impactados por la entidad frente a los criterios de evaluación del Archivo General de la Nación se obtiene la siguiente tabla:

# Con fundamento en los resultados obtenidos durante las vigencias 2024 y 2025, y en aplicación de los criterios de evaluación establecidos en el Manual de Formulación del Plan Institucional de Archivos – PINAR del Archivo General de la Nación, los aspectos inicialmente identificados como críticos dentro del proceso de gestión documental han sido objeto de intervención mediante acciones planificadas, sistemáticas y verificables.

# Las acciones implementadas han permitido reducir el nivel de impacto y probabilidad del riesgo, evidenciando avances en el cumplimiento de los requisitos normativos, técnicos y administrativos exigidos por el AGN, la Ley 594 de 2000, el Decreto 1080 de 2015, el Programa de Gestión Documental – PGD y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG.

# En consecuencia, si bien los aspectos identificados se mantienen como riesgos vigentes, estos no configuran actualmente una condición crítica, toda vez que:

# Se han definido e implementado acciones de mejora y controles archivísticos orientados a mitigar los riesgos asociados.

# Existe planeación institucional a través del PINAR, con responsables, actividades y cronogramas definidos.

# Se cuenta con seguimiento periódico al estado de los aspectos identificados, lo que permite su control y evaluación continua.

# El nivel de afectación institucional ha disminuido, pasando de una condición crítica a un estado controlado y gestionable.

# Por lo anterior, los aspectos inicialmente clasificados como críticos se reclasifican como “Aspectos en Seguimiento, Monitoreo y Control”, manteniendo su identificación dentro del PINAR y garantizando su gestión permanente, sin que ello implique el desconocimiento de los riesgos asociados ni el incumplimiento normativo.

| PRIORIZACIÓN DE ASPECTOS CRITICOS |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | ASPECTO CRITICO | EJES ARTICULADORES |  |  |  |  |
|  |  | Administración de Archivos | Acceso a la Información | Preservación de la Información | Aspectos Tecnológicos y de Seguridad | Fortalecimiento y Articulación |
| 1 | La Beneficencia del Valle E.I.C.E no cuenta con un Archivo Central a c o r d e c o n l a s necesidades | 5 | 7 | 1 | 8 | 6 |
| 2 | Los depósitos de archivo no cumplen con las condiciones mínimas de conservación de documentos. | 5 | 7 | 1 | 8 | 6 |
| 3 | Falta de mobiliario adecuado en los archivos de gestión y depósitos de archivo. | 5 | 7 | 1 | 8 | 6 |

| 4 | Falta de dotación de unidades de conservación cajas y carpetas para la protección de los documentos acorde con e volumen documental de la entidad. | 5 | 7 | 1 | 8 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Insuficiencia de persona para desarrollar las actividades archivísticas. | 5 | 7 | 1 | 8 | 6 |
| 6 | Falta Implementar la paz y salvo documental. | 5 | 7 | 1 | 8 | 6 |
| 7 | Inadecuada cultura archivística y desinterés por parte de servidores públicos y contratistas po no considerar importante e tema de archivo. | 5 | 7 | 1 | 8 | 6 |
| 8 | Algunos archivos de gestión de las reparticiones administrativas no se encuentran organizados de acuerdo con la Ley | 5 | 7 | 1 | 8 | 6 |
| 9 | No se han elaborado las Tablas de Valoración Documental. | 5 | 7 | 1 | 8 | 6 |
| 10 | Existencia de Fondos Acumulados. | 5 | 7 | 1 | 8 | 6 |
| 11 | Imposibilidad de realiza transferencias primarias de archivo. | 5 | 7 | 1 | 8 | 6 |
| 12 | Falta articular el documento físico con el documento electrónico. | 5 | 7 | 1 | 8 | 6 |
| 13 | Se solicita apoyo de la alta dirección para dar cumplimiento al Programa de Gestión Documental. | 5 | 7 | 1 | 8 | 6 |
| 14 | No se cuenta con un Plan de Aseguramiento Documental. | 5 | 7 | 1 | 8 | 6 |
| 15 | No se cuenta con el Sistema Integrado de Conservación (SIC). | 5 | 7 | 1 | 8 | 6 |

| 16 | No se han elaborado las Tablas de Control de Acceso para e establecimiento categorías adecuadas de derechos y restricciones de acceso y seguridad aplicables a los documentos. | 5 | 7 | 1 | 8 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | No se cuenta con un programa de Documentos vitales o esenciales. | 5 | 7 | 1 | 8 | 6 |
| 18 | Ausencia de un programa de preservación digital a largo plazo. | 5 | 7 | 1 | 8 | 6 |
| 19 | Falta la implementación del instructivo de limpieza desinfección. | 5 | 7 | 1 | 8 | 6 |
| 20 | Documentar el Programa de Gestión Documental de la entidad. | 5 | 7 | 1 | 8 | 6 |
| 21 | Falta terminar la implementación de los Centros de Documentación y Correspondencia en algunas reparticiones | 5 | 7 | 1 | 8 | 6 |
| 22 | Falta de digitalización de series documentales de conservación total. | 5 | 7 | 1 | 8 | 6 |
| 23 | Ausencia de autoevaluación de la función archivística (AFA) en las dependencias. | 5 | 7 | 1 | 8 | 6 |
| 24 | Falta modelar en algunas Dependencias ajustes y actualización de Tabla de Retención Documenta (TRD) a c o r d e c o n l a realidad misional y producción documental. | 5 | 7 | 1 | 8 | 6 |
| TOTAL |  | 120 | 168 | 24 | 192 | 144 |

l

Nota: la valoración responde al número de requisitos impactados en la Entidad en cada uno de los ejes articuladores frente a los solicitados por el Archivo General de la Nación -criterios de evaluación del Manual de formulación del Plan Institucional de Archivos –PINAR-. Del mismo se modo se relacionan los aspectos críticos con el eje articulador cómo se evidencia en la siguiente Tabla

| ASPECTO CRITICO | EJE ARTICULADOR | TOTAL |
| --- | --- | --- |
| La Beneficencia del Valle E.I.C.E no cuenta con un Archivo Central acorde con las necesidades documentales. | Dirección Administrativa | 120 |
| Los depósitos de archivo no cumplen con las condiciones mínimas de conservación de documentos. | Dirección Administrativa | 120 |
| Falta de mobiliario adecuado en los archivos de gestión y depósitos de archivo. | Dirección Administrativa | 120 |
| Falta de dotación de unidades de conservación, cajas y carpetas para la protección de los documentos acorde con el volumen documental de la entidad. | Dirección Administrativa | 120 |
| Insuficiencia de personal para desarrollar las actividades archivísticas. | Dirección Administrativa | 120 |
| Falta Implementar paz y salvo documental. | Dirección Administrativa | 168 |
| Inadecuada cultura archivística y desinterés por parte de servidores públicos y contratistas por no considerar importante el tema de archivo. | Dirección Administrativa | 120 |
| Algunos archivos de gestión de las áreas no se encuentran organizados de acuerdo con la Ley General de Archivos. | Dirección Administrativa | 48 |
| No se han elaborado las Tablas de Valoración Documental. | Dirección Administrativa | 168 |
| Existencia de Fondos Acumulados. | Dirección Administrativa | 168 |
| Imposibilidad de realizar transferencias primarias de archivo. | Dirección Administrativa | 120 |
| Falta articular el documento físico con el documento electrónico. | Dirección Administrativa | 192 |
| Falta de compromiso o desconocimiento de la alta dirección para dar cumplimiento al Programa de Gestión Documental. | Dirección Administrativa | 120 |
| No se cuenta con un Plan de Aseguramiento Documental. | Dirección Administrativa | 48 |
| No se cuenta con el Sistema Integrado de Conservación (SIC). | Dirección Administrativa | 48 |

| No se han elaborado las Tablas de Control de Acceso para e establecimiento categorías adecuadas de derechos y restricciones de acceso y seguridad aplicables a los documentos. | Dirección Administrativa | 168 |
| --- | --- | --- |
| No se cuenta con un programa de Documentos vitales o esenciales. | Dirección Administrativa | 48 |
| Ausencia de un programa de preservación digital a largo plazo. | Dirección Administrativa | 48 |
| Falta la implementación del instructivo de limpieza y desinfección. | Dirección Administrativa | 120 |

# OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DOCUMENTALES

A partir de los aspectos críticos encontrados en la gestión documental de la entidad se establecieron y se identificaron los siguientes objetivos, planes, programas y proyectos:

| ° | ASPECTO CRÍTICO | OBJETIVOS | PLANES / PROGRAMAS / PROYECTOS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | La Beneficencia del Valle E.I.C.E no cuenta con un Archivo Central acorde con las necesidades documentales. | Elaborar y Presentar el Proyecto del Archivo Central acorde con las necesidades documentales. | Dirección Administrativa Archivo |
| 2 | Los depósitos de archivo no cumplen con las condiciones mínimas de conservación de documentos. | Mejorar las condiciones de los actuales depósitos de archivo. | Todas las Dependencias |
| 3 | Falta de mobiliario adecuado en los archivos de gestión y depósitos de archivo. | Gestionar el mobiliario ante la Dirección Financiera. | Todas las Dependencias |
| 4 | Falta de dotación de unidades de conservación, cajas y carpetas para la protección de los documentos acorde con el volumen documental de la entidad. | Sustentar las cantidades necesarias de dotación archivística necesarias con la especificación técnica para ser incluidas en el plan de compras. | Dirección Administrativa |
| 5 | Insuficiencia de personal para desarrollar las actividades archivísticas. | Contar con el personal idóneo y necesario p a r a d e s a r r o l l a r la función archivista. | Dirección Administrativa |
| 6 | Falta Implementar el paz y salvo documental. | Implementar el paz y salvo documental en los casos de retiro traslado de servidores públicos y contratistas de la entidad. | Dirección Administrativa |

| 7 | Inadecuada cultura archivística y desinterés por parte de servidores públicos y contratistas por no considerar importante el tema de archivo. | Desarrollar el Plan de Capacitaciones en Gestión Documental. | Programa de Gestión Documental / Dirección Administrativa |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Lograr articular el Plan de Inducción y reinducción de la entidad con gestión documental. |  |
|  |  | Implementar el Boletín Virtual Bimensual de Gestión Documental. |  |
| 8 | Algunos archivos de gestión de las reparticiones administrativas no se encuentran organizados de acuerdo con la Ley General de Archivos. | Desarrollar un plan de trabajo en la reparticiones administrativas que requieran organizar archivos de gestión. | Plan de Acción de todas las Dependencias, |
| 9 | No se han elaborado las Tablas de Valoración Documental. | Elaborar las Tablas de Valoración Documental para organizar los fondos acumulados. | Programa de Gestión Documental / Dirección Administrativa |
| 10 | Existencia de Fondos Acumulados. | Desarrollar actividades de intervención de fondos acumulados con el fin de lograr su organización documental. | Dirección Administrativa |
| 11 | Imposibilidad de realizar transferencias primarias de archivo. | Conseguir y acondicionar un Depósito de Archivo para recibi archivo debidamente organizado. | Dirección Administrativa |
|  |  |  | Dirección Administrativa |
| 12 | Falta articular el documento físico con el documento electrónico. | Implementar la articulación del documento físico con el electrónico. | Plan de Acción/Jefatura de Sistemas Dirección Administrativa |
| 13 | Falta de compromiso o desconocimiento de la alta dirección para dar cumplimiento al Programa de Gestión Documental. | Proyectar Circular a los Directores de Oficina sobre el cumplimiento de la política archivística adoptada po el Comité Interno de Archivo de la entidad. | Programa de Gestión Documental / Dirección Administrativa |
|  |  | Elaborar un documento dirigido a la alta dirección sobre el cumplimiento de la aplicación del Programa de Gestión Documental. |  |
| 14 | No se cuenta con un Plan de Aseguramiento Documental. | Desarrollar y presentar el Plan de Aseguramiento Documental. | Programa de Gestión Documental / Dirección Administrativa |

| 15 | No se cuenta con el Sistema Integrado de Conservación (SIC). | Desarrollar y presentar el Sistema Integrado de Conservación (SIC). | Programa de Gestión Documental / Dirección Administrativa |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 | No se han elaborado las Tablas de Control de Acceso para el establecimiento categorías adecuadas de derechos y restricciones de acceso y seguridad aplicables a los documentos. | Elaborar y formular el instrumento archivístico de las Tablas de Contro de Acceso y seguridades aplicables a los documentos. | Programa de Gestión Documental / Dirección Administrativa |
| 17 | No se cuenta con un programa de Documentos vitales o esenciales. | Elaborar y formular el programa de Documentos Vitales o Esenciales. | Programa de Gestión Documental / Dirección Administrativa |
| 18 | Ausencia de un programa de preservación digital a largo plazo. | Elaborar y formular el programa de Preservación Digital a largo plazo. | Plan de Acción / Jefatura de Sistemas / Dirección Administrativa |
| 19 | Falta la implementación del instructivo de limpieza y desinfección. | Implementar en las Dependencias de la entidad el instructivo de limpieza y desinfección con el acompañamiento de la Dirección Administrativa | Plan de Acción / Dirección Administrativa |
| 20 | Documentar el Programa de Gestión Documental de la entidad. | Formular el Programa de Gestión Documental de la Beneficencia del Valle E.I.C.E | Programa de Gestión/Direcció n Administrativa |
| 21 | Continuar con la implementación del os Centro de Documentación y Correspondencia en la entidad. | Asesorar y orientar a las diferentes dependencias en la implementación del Centro de Documentación y Correspondencia. | Programa de Gestión Documental / Plan de acción todas las dependencias |
| 22 | Falta de digitalización de series documentales de conservación total. | Diseñar un plan de trabajo para digitalizar las series documentales de conservación total. | Programa de Gestión Documental / Dirección Administrativa/Jefa tura de sistemas |

| 23 | Ausencia de autoevaluación de la función archivística (AFA) en las dependencias. | Establecer por política del Comité Interno de Archivo las Autoevaluaciones anuales de la función archivística en las Dependencias. | Programa de Gestión Documental / Dirección Administrativa. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Implementar la Autoevaluación de la función archivística (AFA anual en las Dependencias. |  |
| 24 | Falta modelar en algunas Dependencias ajustes y actualización de Tabla de Retención Documenta (TRD) acorde con la realidad misional y producción documental. | Realizar mesas de trabajo con las dependencias que necesiten actualizar la Tabla de Retención Documental acorde con la producción documental y eje misional. | Programa de Gestión Documental / Dirección Administrativa |

# MAPA DE RUTA

Los planes y proyectos asociados con la gestión documental contenidos en el Plan Institucional de Archivos – PINAR - de la Beneficencia del Valle E.I.C.E para el periodo 2024-2027, sin dejar de lado actualizaciones y revisiones anuales que deben realizarse debido a que la ejecución de las actividades, los procesos presupuestales y cambios que se presenten en la normatividad legal pueden impactar la programación del mapa de ruta establecido.

| N° | OBJETIVOS | PLANES Y PROYECTOS | Corto Plazo | Mediano Plazo |  | Largo Plazo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | Elaborar y Presentar el Proyecto Archivo de la Beneficencia del Valle. | Planeación de la Beneficencia del Valle. |  |  |  |  |
| 2 | Mejorar las condiciones de los actuales depósitos de archivo. | Plan Anual de Adquisiciones |  |  |  |  |
| 3 | Gestionar el mobiliario ante la D i r e c c i ó n Financiera. | Plan Anual de Adquisiciones |  |  |  |  |
| 4 | Sustentar las cantidades necesarias de dotación archivística necesarias con la especificación técnica para ser incluidas en el plan de compras. | Plan Anual de Adquisiciones |  |  |  |  |
| 5 | Contar con el personal idóneo y necesario para desarrollar la función archivista. | Plan de Acción – Todas las Dependencias |  |  |  |  |

| 6 | Implementar el paz y salvo documental en | Plan de Acción / Dirección Administrativa |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | los casos de retiro y traslado de servidores públicos de la entidad. |  |  |  |  |  |
| 7 | Desarrollar el Plan de Capacitaciones en Gestión Documental. | Programa de Gestión Documental Dirección Administrativa |  |  |  |  |
|  | Lograr articular el Plan de Inducción y re inducción de la entidad con gestión documental. |  |  |  |  |  |
| 8 | Desarrollar un plan de trabajo en las aéreas que requieran organizar archivos de gestión. | Plan de Acción de todas las de pendencias, liderado por la Dirección Administrativa y Archivo |  |  |  |  |
| 9 | Elaborar las Tablas de Valoración Documental para organizar los fondos acumulados. | Programa de Gestión Documental / Plan de acción de t o d a s las dependencias |  |  |  |  |
| 10 | Desarrollar actividades de intervención de fondos acumulados con el fin de lograr su organización documental. | Plan de Acción de todas las Dependencias, Dirección Administrativa y Archivo |  |  |  |  |
| 11 | Acondicionar el Depósito de Archivo Central para recibir archivo debidamente organizado. | Plan de Acción – Dirección Administrativa y Archivo |  |  |  |  |
|  |  | Plan de Acción – Dirección Administrativa y Archivo |  |  |  |  |
| 12 | Implementar la articulación del documento físico con el electrónico. | Plan de Acción / Asesoría de Jefatura de Sistemas. |  |  |  |  |
| 13 | Proyectar Circular a todo el personal sobre el cumplimiento de la política archivística adoptada por el Comité Interno de Archivo de la entidad. | Programa de Gestión Documental, Dirección Administrativa y Archivo |  |  |  |  |
|  | Elaborar un documento dirigido a la alta Dirección sobre el cumplimiento de la aplicación del Programa de Gestión Documental. |  |  |  |  |  |
| 14 | Desarrollar y presentar el Plan de Aseguramiento Documental. | Programa de Gestión Documental, Dirección Administrativa y Archivo |  |  |  |  |
| 15 | Desarrollar y presentar el Sistema Integrado de Conservación (SIC). | Programa de Gestión Documental, Dirección Administrativa y |  |  |  |  |
| 16 | Elaborar y formular el instrumento archivístico de las Tablas de Control de Acceso y seguridad aplicables a los documentos. | Programa de Gestión Documental, Dirección Administrativa y Archivo |  |  |  |  |

| 17 | Elaborar y formular el programa de Documentos Vitales o Esenciales. | Programa de Gestión Documental, Dirección Administrativa y Archivo |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | Elaborar y formular el programa de Preservación Digital a largo plazo. | Plan de Acción / Dirección de Sistema |  |  |  |  |
| 19 | Implementar en las Dependencias de la entidad el instructivo de limpieza y desinfección con el acompañamiento Dirección Administrativa y Archivo | Plan de Acción / Dirección Administrativa y Archivo |  |  |  |  |
| 20 | Formular el Programa de Gestión | Programa de Gestión Documental, Dirección |  |  |  |  |
|  | Documental de la Beneficencia del Valle | Administrativa y Archivo. |  |  |  |  |
| 21 | Implementación el Centro de Documentación y archivo de gestión y correspondencia en las diferentes dependencias de la entidad. | Programa de Gestión Documental, Dirección Administrativa y Archivo |  |  |  |  |
| 22 | Diseñar un plan de trabajo para digitalizar las series documentales de conservación total. | Programa de Gestión Documental, Dirección Administrativa y Archivo |  |  |  |  |
| 23 | Establecer por política del Comité Interno de Archivo las Autoevaluaciones anuales de la función archivística en las Dependencias. | Programa de Gestión Documental, Dirección Administrativa y Archivo. |  |  |  |  |
|  | Implementar la Autoevaluación de la función archivística (AFA) anual en las Dependencias. |  |  |  |  |  |
| 24 | Realizar mesas de trabajo con las dependencias que necesiten actualizar la Tabla de Retención Documental acorde con la producción documental y eje misional. | Programa de Gestión Documental, Dirección Administrativa y Archivo |  |  |  |  |

| PLAN / PROGRAMA / PROYECTO | RESPONSABLE | OBJETIVO | INDICADOR / MEDIDA |
| --- | --- | --- | --- |
| Plan de Desarrollo Beneficencia del Valle E.I.C.E. | Dirección Administrativa | Elaborar y presentar el proyecto del Archivo Central de la entidad. | Proyecto del Archivo Central aprobado |
| Plan Anual de Adquisiciones | Dirección Administrativa | Mejorar las condiciones de los depósitos de archivo. | Número de depósitos con condiciones mínimas de conservación |
| Plan Anual de Adquisiciones | Dirección Administrativa | Gestionar mobiliario archivístico para los depósitos de archivo. | Número de depósitos dotados con mobiliario archivístico |
| Plan Anual de Adquisiciones | Dirección Administrativa | Incluir dotación archivística en el plan de compras institucional. | Dotación archivística incluida con especificaciones técnicas |
| Plan de Acción | Dirección Administrativa | Implementar el procedimiento de paz y salvo documental. | Procedimiento de paz y salvo documental implementado |
| Plan de Acción | Dirección Administrativa | Acondicionar un depósito de archivo para transferencias primarias. | Depósito de archivo acondicionado |
| Plan de Acción | Dirección Administrativa / Jefatura de Sistemas | Formular el programa de preservación digital a corto, mediano y largo plazo. | Programa de Preservación Digital aprobado por el Comité de Archivo |
| Plan de Acción | Dirección Administrativa | Implementar el instructivo de limpieza y desinfección documental. | Número de dependencias que aplican el instructivo |
| Plan de Acción | Dirección Administrativa / Jefatura de Sistemas | Articular la gestión documental física con la electrónica. | Sistema de Gestión Documental articulado |
| Plan de Acción | Líder de Gestión Documental / Dependencias | Organizar archivos de gestión conforme a la Ley 594 de 2000. | Número de dependencias con archivos de gestión organizados |
| Plan de Acción | Líder de Gestión Documental / Dependencias | Intervenir fondos acumulados. | Número de dependencias con fondos acumulados intervenidos |
| Plan de Acción | Dirección Administrativa | Contar con personal idóneo para la función archivística. | Incremento de personal asignado a la función archivística |
| Programa de Gestión Documental | Dirección Administrativa – Archivo | Desarrollar el Plan de Capacitaciones en Gestión Documental. | Plan de capacitaciones ejecutado |
| Programa de Gestión Documental | Secretaría General / Talento Humano | Articular la gestión documental al Plan de Inducción y Reinducción. | Gestión documental incluida en el Plan de Inducción |
| Programa de Gestión Documental | Dirección Administrativa | Socializar la política archivística institucional. | Circular emitida sobre la política archivística |
| Programa de Gestión Documental | Dirección Administrativa / Comunicaciones | Sensibilizar a la alta dirección sobre el cumplimiento del PGD. | Documento guía sobre obligatoriedad del PGD |
| Programa de Gestión Documental | Dirección Administrativa | Elaborar las Tablas de Valoración Documental (TVD). | TVD elaboradas |
| Programa de Gestión Documental | Dirección Administrativa | Formular el Plan de Aseguramiento Documental. | Plan de Aseguramiento Documental aprobado |
| Programa de Gestión Documental | Dirección Administrativa | Formular el Sistema Integrado de Conservación (SIC). | SIC aprobado |
| Programa de Gestión Documental | Todas las dependencias | Elaborar las Tablas de Control de Acceso. | Tablas de Control de Acceso aprobadas |
| Programa de Gestión Documental | Comité Interno de Archivo / Dirección Administrativa | Formular el programa de documentos vitales o esenciales. | Programa de Documentos Vitales aprobado |
| Programa de Gestión Documental | Dirección Administrativa | Formular el Programa de Gestión Documental institucional. | PGD documentado, aprobado y validado |
| Programa de Gestión Documental | Dirección Administrativa / Dependencias | Fortalecer Centros de Documentación y Correspondencia. | Número de asesorías realizadas |
| Programa de Gestión Documental | Dirección Administrativa / Sistemas | Digitalizar series documentales de conservación total. | Número de series digitalizadas |
| Programa de Gestión Documental | Comité Interno de Archivo | Establecer la Autoevaluación de la Función Archivística (AFA). | AFA institucional aprobada |
| Programa de Gestión Documental | Todas las dependencias | Implementar la Autoevaluación de la Función Archivística. | Número de AFA realizadas |

# GLOSARIO

- ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS: Conjunto de estrategias organizacionales dirigidas a la planeación, dirección y control de los recursos físicos, técnicos, tecnológicos, financieros y del talento humano, para el eficiente funcionamiento de los archivos.

- ASPECTO CRÍTICO: Percepción de problemáticas referentes a la función archivística que presenta la entidad, como resultado de la evaluación de la situación actual.

- ARCHIVO CENTRAL: Unidad administrativa que coordina y controla el funcionamiento de los archivos de gestión y reúne los documentos transferidos por los mismos una vez finalizado su trámite y cuando su consulta es constante.

- ARCHIVO ELECTRÓNICO: Conjunto de documentos electrónicos producidos y tratados conforme a los principios y procesos archivísticos.

*CENTRO DE DOCUMENTACION: El Centro de Documentación y Correspondencia, es el lugar donde se termina el trámite de los documentos del Sistema de Gestión Documental.

- CICLO VITAL DEL DOCUMENTO: Etapas sucesivas por las que atraviesan los documentos desde su producción o recepción, hasta su disposición final.

- CUSTODIA: Responsabilidad jurídica (temporaria o definitiva) del cuidado, protección y conservación de documentos de los cuales no se conserva la propiedad.

- DEPÓSITO: Conjunto de cosas puestas o guardadas en un sitio para poder disponer de ellas en el momento necesario, o hasta que se realice con ellas alguna operación.

- DOCUMENTO: Información registrada, cualquiera que sea su forma o el medio utilizado, todo soporte que registra información física.

- FUNCIÓN ARCHIVÍSTICA: Actividades relacionadas con la totalidad del quehacer archivístico, que comprende desde la elaboración del documento hasta su eliminación o conservación permanente

- GESTIÓN DOCUMENTAL: Conjunto de actividades administrativas y técnicas, tendientes a la planificación, manejo y organización de la documentación producida y recibida por las entidades, desde su origen hasta su destino final con el objeto de facilitar su utilización y conservación.

- HABEAS DATA: Es el derecho que tienen todas las personas de conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y los

demás derechos, libertades y garantías constitucionales relacionadas con la recolección, tratamiento y circulación de datos personales.

- INSTRUMENTOS ARCHIVÍSTICOS: Herramientas con propósitos específicos, que tienen por objeto apoyar el adecuado desarrollo e implementación de la gestión documental y la función archivística.

- LISTADO MAESTRO DE REGISTROS (LMR): Es el inventario de los documentos que proporcionan evidencia del desarrollo de las actividades y/o funciones propias de la entidad. Para la Lotería de Medellín el Listado Maestro de Registros hace referencia a todos los Registros (documentos de Archivo, incluidos en el Cuadro de Clasificación documental).

- METADATOS: Datos acerca de la información que se conoce de la imagen para proporcionar acceso a dicha imagen.

- MODELO OPERATIVO POR PROCESOS: Metodología que permite gestionar la entidad como un todo, definir las actividades que generan valor, trabajar en equipo e identificar los recursos necesarios para su realización, orientando la Administración de la Lotería de Medellín hacia una organización por procesos, los cuales en su interacción, interdependencia y relación causa-efecto garantizan una ejecución eficiente, y el cumplimiento de sus objetivos.

- PLAN: Diseño o esquema detallado de lo que habrá de hacerse en el futuro.

- PLAN DE CONTROL: Instrumento de la metodología institucional que establece los puntos críticos a controlar de las actividades del proceso / subproceso, los criterios para realizar el control, el método, equipo requerido y su frecuencia de realización.

- PLAN DE ACCIÓN ANUAL: Es la programación anual de las actividades, proyectos y recursos que va a desarrollar en la vigencia cada dependencia de la entidad, articulado con el Plan Estratégico Sectorial e Institucional.

- PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL: Instrumento que organiza y orienta estratégicamente las acciones de la entidad en un plazo de cuatro años, para alcanzar objetivos acordes con su misión

- PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS: Es un instrumento para la planeación de la función archivística, el cual se articula con los demás planes y proyectos estratégicos previstos por la entidad.

- PROCEDIMIENTO: Forma establecida para llevar a cabo una actividad o un proceso, en la cual se debe definir quién hace qué, dónde, cuándo, por qué y cómo.

- PROCESO: Conjunto de actividades relacionadas mutuamente o que interactúan para generar valor y las cuales transforman elementos de entrada en resultados. La Administración de la Lotería de Medellín define para su Modelo Operativo por Procesos que estos se clasifican en Procesos Estratégicos, Misionales y de Apoyo.

- RIESGO: Posibilidad de que suceda algún evento que tendrá un impacto sobre los objetivos institucionales o del proceso. Se expresa en términos de probabilidad y consecuencia.

- PROGRAMA DE PRESERVACION: Conjunto de disposiciones destinadas a garantizar la accesibilidad permanente a los materiales digitales de archivo.

- SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVO: Conjunto de instituciones archivísticas articuladas entre sí que posibilitan la homogenización y la normalización de los procesos archivísticos.

- REGISTRO: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades desempeñadas.

- TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL: Es el listado de series con sus correspondientes tipos documentales a los cuales se les asigna el tiempo de permanencia en cada etapa del ciclo vital.

- UNIDAD DE CORRESPONDENCIA: Unidad que gestiona de manera centralizada y normalizada, los servicios de recepción, radicación y distribución de sus comunicaciones, de tal manera, que estos procedimientos contribuyan al desarrollo del programa de gestión documental y los programas de conservación, integrándose a los procesos que se llevarán en los archivos de gestión, centrales e históricos

# BIBLIOGRAFÍA

- Manual de formulación del Plan Institucional de Archivos – PINAR, Archivo General de la Nación, 2014.

- Ley General de Archivos 594 de 2000.

- Decreto Único Reglamentario 1080 de 2015 del Ministerio de Cultura