## Hoja1
BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA I.E.C.E SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PLAN DE TRABAJO ANUAL DE SEGURIDAD 2026
Versión: 1
Versión: 1 |  |  |  | Vigencia:
OBJETIVO: Fortalecer la Seguridad y Salud en el Trabajo al interior de la BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA I.E.C.E, a través de la planificación, desarrollo, verificación y generación de acciones preventivas, correctivas y de mejora, según las disposiciones legales vigentes. | [5 empty] | FECHA DE ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO | [15 empty] | Enero de 2025
RESPOSABLES DEL SEGUIMIENTO
No. | CICLO PHVA | OBJETIVO DE CONTROL DEL RIESGO | METAS | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | [12 empty] | RECURSOS |  |  |  | INDICADOR DE ESTRUCTURA, PROCESO Y RESULTADO | ENTREGABLE | OBSERVACIONES
[6 empty] | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-03 | 2025-04-04 | 2025-05-05 | 2025-06-06 | 2025-07-07 | 2025-08-08 | 2025-09-09 | 2025-10-10 | 2025-11-11 | 2025-12-12 | F | T | E | H
1 | P | Definir los recursos financieros, técnicos, humanos y de otra índole requeridos para coordinar y desarrollar el Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo (SG-SST) | Definir los responsables y responsabilides frente al SG-SST para el año 2025 | 1.1 .1 Verificar el Certificado prestación de servicios SST, Copia de licencia y curso de 50 horas del Profesional SST, y responsable interno asignado. | Responsable del SG-SST Profesional SST | [12 empty] | X | X |  | X |  | Licencia en SST, Contrato y/o orden de gasto profesional | SEGUIMIENTO | bar: 2025-01-01
2 | P |  |  | 1.1 .1 Verificar el documento de designación del Responsable Interno SST. | Responsable del SG-SST Profesional SST | [12 empty] | X | X |  | X |  | Resolución asignación responsable interno del SG-SST | SEGUIMIENTO | bar: 2025-01-01
3 | P |  |  | 1.1.2 Documentación (Ej.firma de recibido) de la asignación de las responsabilidades SST a todos los niveles de la empresa. | Responsable del SG-SST Profesional SST | [12 empty] | X | X |  | X |  | Documentos con las responsabilidades frente al SG-SST | SEGUIMIENTO | bar: 2025-01-01
4 | P |  | Asignar los recursos fisicos, financieros, tecnologicos y humanos necesarios para la implementación y administración del SG-SST. | 1.1.3 Recopilar las evidencias físicas y/o documentales que demuestren la definición y asignación de los recursos para el SGSST. | Gerencia, Dirección administrativa, Direcion Financiera | [12 empty] | X | X |  | X |  | Evidencia Fisica, Documento de asignación de recurso financiero. | SEGUIMIENTO | bar: 2025-01-01
X
5 |  |  | Garantizar que el 100% los trabajadores, independientemente de su forma de vinculación o contratación estén afiliados al Sistema General de Riesgos Laborales y el pago de los aportes se realice conforme a la normativa y en la respectiva clase de riesgo. | 1.1.4 Validar el pago de aportes y afiliaciones al sistema de seguridad social (ARL - EPS- AFP) de todos los trabajadores, independientemente de su forma de vinculación o contratación conforme a la normativa y en la respectiva clase de riesgo. | Profesional Universitario Dirección Administrativa | [12 empty] | X | X |  | X |  | Planillas de aportes de seguridad social | SEGUIMIENTO | bar: 2025-01-01 to 2025-12-12
6 |  |  | Garantizar el 100% de las reuniones del COPASST asi como la conformación y capacitación del COPASST para el periodo 2025 - 2027 | 1.1.5 Elaborar los soportes de la convocatoria, elección, conformación y el acta de constitución del COPASST. | Responsable del SG-SST Profesional SST | [12 empty] | X | X |  | X |  | Documento de convocatoria, eleccion, conformación y el acta de constitución del COPASST para el periodo 2025 - 2027 | SEGUIMIENTO | bar: 2025-09-09
7 |  |  |  | 1.1.5 Gestionar las actas de reunión mensuales del COPASST o los soportes de las gestiones adelantadas por el Vigía SST, y verificar el cumplimiento de sus funciones. | Profesional SST COPASST | [12 empty] | X | X |  | X |  | Actas de reuniones mensuales con los registros de asistencia | SEGUIMIENTO | bar: 2025-01-01 to 2025-12-12
8 |  |  |  | 1.1.6 Realizar la inducción general, capacitaciones necesarias y la evaluación correspondiente al COPASST. | Profesional SST | [12 empty] | X | X |  | X |  | Evidencia fotografica de inducción, evaluación de inducción y registro de asistencia | SEGUIMIENTO | bar: 2025-09-09
9 |  |  | Garantizar el 100% de las reuniones del CCL asi como la conformación y capacitación del CCL para el periodo 2025 - 2027 | 1.1.7 Elaborar el documento mediante el cual se realiza la convocatoria, elección, conformación y el acta de constitución del CCL. | Responsable del SG-SST Profesional SST | [12 empty] | X | X |  | X |  | Documento de convocatoria, eleccion, conformación y el acta de constitución del CCL para el periodo 2025 - 2027 | SEGUIMIENTO | bar: 2025-09-09
10 |  |  |  | 1.1.7 Realizar la inducción general y la evaluación correspondiente al CCL. | Responsable del SG-SST Profesional SST | [12 empty] | X | X |  | X |  | Evidencia fotografica de inducción, evaluación de inducción y registro de asistencia | SEGUIMIENTO | bar: 2025-09-09
11 |  |  |  | 1.1.7 Gestionar las actas de reunión Trimestral del CCL | Profesional SST CCL | [12 empty] | X | X |  | X |  | Actas de reuniones mensuales con los registros de asistencia | SEGUIMIENTO | bar: 2025-01-01; 2025-04-04; 2025-07-07; 2025-10-10
12 | P | Garantizar las capacitaciones en SST para las partes interesadas (funcionarios y contratistas) | Elaborar y ejecutar el plan de capacitación del SG-SST, incluyendo peligros identificados y priorizados y que cubra todas las partes interesadas (funcionarios y contratistas). | 1.2.1 Elaborar y socializar con quien correponda plan de capacitación para el SG_SST 2025 (Incluyendo la inducción y reinducción a todos los niveles de la organización) | Responsable del SG-SST Profesional SST | [12 empty] | X | X |  | X |  | Plan de capacitaciòn anual SST 2025 actualizdo y con su respectivo cronograma | SEGUIMIENTO | bar: 2025-01-01
13 |  |  | Garantizar la capacitación y evaluación en SST para el personal laboral, de acuerdo a las necesidades de la empresa con proveedores o profesional SST; considerando principalmente la prevención de los peligros/riesgos prioritarios, la prevención de accidentes y enfermedades laborales. | 1.2.2 Realizar las capacitaciones y evaluación en SST para el personal laboral, de acuerdo a las necesidades de la empresa (con profesional de SST u otro proveedor); considerando principalmente la prevención de los peligros/riesgos prioritarios, la prevención de accidentes y enfermedades laborales. | Responsable del SG-SST Profesional SST - Gonseguros y ARL | [12 empty] | X | X |  | X |  | Registros de asistencia, fotografico y evaluaciones de las capacitaciones, inducciones y reinducciones | SEGUIMIENTO | bar: 2025-05-05
14 |  |  | Obtener el certificado del curso de las 50 horas por parte de un ente acreditado | 1. 2.3 Realizar el curso de 50 horas por parte del responsable interno de la BENEFICENCIA DEL VALLE E.I.C.E | Responsable del SG-SST | [12 empty] | X | X |  | X |  | Certificado curso de 50 horas | SEGUIMIENTO | bar: 2025-03-03
15 | P | Garantizar la revisión de la Politica en SST Y Politica de Prevención de consumo de alcohol, tabaco y sustancias Psicoactivas | Garantizar la revisión de la Politica en SST Y Politica de Prevención de consumo de alcohol, tabaco y sustancias Psicoactivas | 2.1.1 Realizar la revision de la Política integrada de gestión con mínimo una vez al año. | Responsable del SG-SST Profesional SST - Gonseguros y ARL | [12 empty] | X | X |  | X |  | Politicas integradas que contemple los compromisos en materia de SST, Fechada firmada y divulgada | SEGUIMIENTO | bar: 2025-11-11
16 |  |  |  | 2.2.1 Realizar la revisión de los objetivos del SGSST (coherentes con la Política SST y el plan de trabajo anual SST). | Responsable del SG-SST Profesional SST - Gonseguros y ARL | [12 empty] | X | X |  | X |  | Politicas integradas que contemple los compromisos en materia de SST, Fechada firmada y divulgada | SEGUIMIENTO | bar: 2025-11-11
17 | P | Realizar la Autoevalución de Estándares minimos, de acuerdo a la Resolución 0312 de 2019 | Autoevaluación realizada y proyección el respectivo plan de acción | 2.3.1 Realizar la Autoevalución de Estándares minimos, de acuerdo a la Resolución 0312 de 2019, proyectando el respectivo plan e acción | Profesional SST | [12 empty] | X | X |  | X | ... | Certificado de reporte de autoevaluación estandares minimos | SEGUIMIENTO | bar: 2025-02-01
18 | P | Contar con un plan de trabajo que cuente que cuente con objetivos, metas, responsabilidad, recursos con cronograma y firmado | Garantizar la ejecución del 100 % de las actividades propuestas en el plan anual de trabajo 2025 | 2.4.1 Elaborar un plan de trabajo anual, con las actividades a desarrollar en el año 2025 .Debe de estar firmado por el empleador y el responsable interno del SGSST. | Responsable del SG-SST Profesional SST, Gonseguros, ARL | [12 empty] | X | X |  | X |  | Plan de trabajo Anual SST 2025. Firmado por el empleador y responsable interno del SGSST. | SEGUIMIENTO | bar: 2025-01-01
19 | P | Mantener actualizados y conservados los documentos del SG-SST establecidos por la organización | Conservar el 100% de los documentos identificados | 2.5.1 Revisar, actualizar si es necesario y conservar los documentos del SG-SST (Archivo fisico y vritual) de acuerdo a la normatividad vigente y a las políticas de gestión documental. | Gerencia, Director Administrativo, Responsble del SG-SST Y Profesional SST | [12 empty] | X | X |  | X |  | Documentos a conservar con su respectivo inventario (De acuerdo al listado maestro de documentos) | SEGUIMIENTO | bar: 2025-01-01 to 2025-12-12
20 | P | Realizar la rendicion de cuentas en SST |  | 2.6.1 Realizar la rendición de cuentas en SST (incluyendo todos los niveles de la empresa), con la participación de la Alta Dirección y el responsable interno del SGSST. | Gerencia, Direccion Administrativa, Responsable del SGSST profesional SST | [12 empty] | X | X |  | X |  | Rendición de cuentas Firmada | SEGUIMIENTO | bar: 2025-12-12
21 | P | Revisión y análisis de la Matriz de identificación, acceso y evaluación de requisitos legales aplicables en SST | Actualizar la matriz de identificación, acceso y evaluación de requisitos legales en SST en su totalidad, deacuerso con la expedición, modificación y aclaraciones de normatividad realacionada. | 2.7.1 Identificar los requisitos legales aplicables a la organización y diligenciar la matriz de identificación y evaluación de requisitos legales para su cumplimiento. | Responsable del SG-SST Profesional SST, Gonseguros, ARL | [12 empty] | X | X |  | X |  | Matriz de requisitos legales diligenciada, evidenciando el cumplimiento | SEGUIMIENTO | bar: 2025-01-01; 2025-06-06; 2025-12-12
22 | P | Comunicar la gestión en SST (generando los respectivos registros y seguimientos), garantizando que las respuestas sean eficaces. | Garantizar el uso de los medios disponibles para la comunicación en materia de SST (carteleras, grupos, correos electronicos) | 2.8.1 Realizar la gestión de comunicación en SST (generando los respectivos registros y seguimientos), garantizando que las respuestas sean eficaces. | Responsable del SG-SST Profesional SST - IPS Ocupacional | [12 empty] | X | X |  | X |  | Registro de comunicaciones. | SEGUIMIENTO | bar: 2025-01-01 to 2025-12-12
23 | P |  |  | 2.9.1. Realizar la gestión SST para las adquisiciones y compras de la Empresa (generando los respectivos registros y seguimientos). | Dirección Administrativa | [12 empty] | X | X |  | X |  |  | SEGUIMIENTO
24 | P |  |  | 2.10.1 Realizar la gestión del control de proveedores, contratistas o terceros (evaluación, selección y supervisión; generando los respectivos registros y seguimientos). | Dirección Administrativa | [12 empty] | X | X |  | X |  |  | SEGUIMIENTO
25 | P |  |  | 2.11.1 Realizar la gestión del control de proveedores, contratistas o terceros (evaluación, selección y supervisión; generando los respectivos registros y seguimientos). | Dirección Administrativa | [12 empty] | X | X |  | X |  |  | SEGUIMIENTO
26 | H | Garantizar las condiciones de salud de los colaboradores y contratistas de la Beneficencia del Valle E.I.C.E | Tener actualizada la descripción sociodemografica del 100% de los colaboradores de la Beneficencia del Valle E.I.C.E | 3.1.1 Actualizar la descripción sociodemográfica y diagnóstico de condiciones de salud | Responsable del SG-SST Profesional SST | [12 empty] | X | X |  | X |  | Registro de descipción sociodemografica | SEGUIMIENTO
27 |  |  | Cumplir con el 80% de las actividades de bienestar y medicina del trabajo establecidas a partir de los diagnosticos de condiciones de salud y peligros/riesgos prioritarios | 3.1.2 Definir y realizar las actividades de medicina del trabajo, promoción y prevención, de conformidad con las prioridades que se identificaron en el diagnóstico de las condiciones de salud de los trabajadores y los peligros/riesgos de intervención prioritarios. | Responsable del SG-SST Profesional SST | [12 empty] | X | X | X | X |  | Actividades de medicina del trabajo | SEGUIMIENTO
28 |  |  | Determinar y gestionar los examenes médicos ocupacionales de acuerdo al profesiograma establecido. | 3.1.3 Revisar profesiograma de acuerdo a la Información al médico de los perfiles de cargo | Responsable del SG-SST Profesional SST - IPS Ocupacional | [12 empty] | X | X |  | X |  | Profesiograma que involucre todos los cargos | SEGUIMIENTO
29 |  |  | Garantizar que el 100% de los trabajadores de la Beneficencia del Valle E.I,C.E cuenten con los examenes medicos ocupacionales. | 3.1.4 y 3.1.6 Realización de los exámenes médicos ocupacionales: preingreso, periódicos, egreso y reintegros laborales (recomendaciones y restricciones) y la gestión de condiciones de salud. | Responsable del SG-SST Profesional SST - IPS Ocupacional | [12 empty] | X | X | X | X |  | EMOS e informes de condiciones de salud | SEGUIMIENTO
30 |  |  | Tener a disposición los soportes que demuestran que la custodia de las historias clínicas está a cargo de una institución prestadora de servicios en SST o del médico que practica los exámenes laborales en la Empresa. | 3.1.5 Validar los soportes que demuestran que la custodia de las historias clínicas está a cargo de una institución prestadora de servicios en SST o del médico que practica los exámenes laborales en la Empresa. | Responsable del SG-SST Profesional SST - IPS Ocupacional | [12 empty] | X | X |  | X |  | Documento o certificado de custodia de Historias clinicas a la IPS | SEGUIMIENTO | bar: 2025-02-01
31 |  |  |  | 3.1.7 Desarrollar la semana de la salud y campañas para promover entre los trabajadores estilos de vida | Responsable SG-SST Profesional SST | [12 empty] | X | X |  | X |  |  | SEGUIMIENTO | bar: 2025-10-10
32 |  |  | Garantizar el suministro permanente de agua potable, servicios sanitarios y mecanismos para disponer excretas y basuras; en las Instalaciones de la Empresa. | 3.1.8 Contar con suministro permanente de agua potable, servicios sanitarios y mecanismos para disponer excretas y basuras; en las Instalaciones de la Empresa. | Empresa y Contratos de aseo y limpieza asociados | [12 empty] | X | X |  | X |  |  | SEGUIMIENTO | bar: 2025-01-01 to 2025-12-12
R
33 |  |  | Disponer de recipientes que permitan la separación de los residuos. | 3.1.9 Eliminación adecuada de residuos sólidos, líquidos o gaseosos | Empresa y Contratos de aseo y limpieza asociados | [12 empty] | X | X |  | X |  |  | SEGUIMIENTO | bar: 2025-01-01 to 2025-12-12
34 | H | Realizar el Registro, reporte e investigación de las enfermedades laborales, los incidentes y accidentes del trabajo presentados en las instlaciones de la BENEFICENCIA DEL VALLE EI.C.E incluidos los presentados a los contratistas | Reportar el 100% de los accidentes e incidentes de trabajo | 3.2.1 Realizar el reporte de los IT-AT-EL que ocurran en la Empresa (considerando la gestión y tiempos establecidos por la normatividad vigente). | Responsable del SG-SST Profesional SST | [12 empty] | X | X |  | X |  | FURAT (Formato unico de reporte de accidentes). | SEGUIMIENTO
35 |  |  | Investigar el 100% de los accidentes e incidentes de trabajo | 3.2.2 Investigar los IT-AT-EL que ocurran en la Empresa (equipo investigador y gestión a realizar de acuerdo a lo establecido en la normatividad vigente). | Responsable del SG-SST Profesional SST COPASST y ARL | [12 empty] | X | X |  | X |  | Formato de investigación del Accidente, incidente y enfermedad laboral. | SEGUIMIENTO
36 |  |  | Hacer seguimiento a los planes de acción del 100% de los accidentes e incidentes de trabajo | 3.2.3 Diligenciar y mantener actualizado el registro y seguimiento del análisis estadístico de eventos (IT-AT-EG-EL). Los registros deben ser de los 2 últimos años (como mínimo). el seguimiento al plan de accion producto de la investigacion de la AT de acuerdo al cronogrma establecido. | Responsable del SG-SST Profesional SST COPASST y ARL | [12 empty] | X | X |  | X |  | Profesiograma que involucre todos los cargos | SEGUIMIENTO
37 | H | Mantener actualizado el registro de los indicadores minimos del SGSST | Tener actualizado mensualmente los indicadores minimos del SG-SST | 3.3.1 al 3.3.6 Actualizar el registro y seguimiento de los indicadores de frecuencia, severidad y mortalidad de AT y EL | Responsable del SG-SST Profesional SST | [12 empty] | X | X |  | X |  | Registro del resultado de los indicadores del SG sst | SEGUIMIENTO
38 | H | Revisión y análisis de la Matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos y determinación de controles. | Actualizar el 100% del contenido de la Matriz de identificación de peligros, evaluación, valoración de riesgos y determinación de controles de la entidad teniendo en cuenta que la actualización y/o ajuste depende de los cambios en la infraestructura física de las instalaciones, por cambios en los procedimientos, por la adición y/o supresión de nuevos procedimientos, por cambios en los controles. | 4.1.1 AL 4.1.3 Actualizar si es necesario la Matriz de identificación de peligros, evaluación, valoración de riesgos y determinación de controles de la entidad, teniendo en cuenta que la actualización y/o ajuste depende de los cambios en la infraestructura física de las instalaciones, por cambios en los procedimientos, por la adición y/o supresión de nuevos procedimientos, por cambios en los controles. | Responsable SG-SST Profesional SST, Gonseguros, ARL | [12 empty] | X | X |  | X |  | MEPVR actualizada | SEGUIMIENTO
39 |  |  |  | 4.1.4 Con base en la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos, determinar con la Empresa la necesidad de realizar mediciones ambientales (de acuerdo riesgos químicos, físicos y/o biológicos). | Responsable SG-SST Profesional SST, Gonseguros, ARL | [12 empty] | X | X |  | X |  | Informe de mediciones ambientales. | SEGUIMIENTO
40 | H | Implementar las medidas de intervención y control definidas en la matriz de peligros y riesgos, de acuerdo a la priorización establecida en dicho documento para cada peligro y riesgo identificado. | Ejecutar el 80% de los controles definidos para los peligros y riesgos priorizados y valorados como no aceptables o aceptables con control específico en la matriz de peligros y riesgos. | 4.2.1 y 4.2.2 Ejecutar las acciones (Controles administrativos , controles de ingenieria, eliminación, suustitución y/o uso de EPP) propuestas en la matriz de peligros y riesgos, para todas las sedes de trabajo del Departamento de Risaralda. | Responsable del SG-SST Profesional SST - Gonseguros y ARL | [12 empty] | X | X |  | X |  | Matriz de requisitos legales diligenciada, evidenciando el cumplimiento | SEGUIMIENTO
41 | H | Realizar inspecciones de seguridad y seguimiento a los planes de acción de inspecciones correspondientes programadas y no programadas | Ejecutar igual o mayor al 90% de las inspecciones de seguridad planeadas | 4.2. 3Ejecutar las inspecciones de seguridad planeadas, periódicas e informales, de acuerdo al cronograma respectivo y con el acompañamiento del COPASST | Profesional SST - COPASST | [12 empty] | X | X |  | X |  | FURAT (Formato unico de reporte de accidentes). | SEGUIMIENTO
42 | H | Realizar los mantenimientos periodicos a las instalaciones, equipos y demas necesarias | Ejecutar igual o mayor al 90% los mantenimientos programados | 4.2.4 Mantenimiento periódico programado y no programado de instalaciones, equipos, máquinas, herramientas | Responsable del SG-SST Profesional SST COPASST y Contrato asociado | [12 empty] | X | X |  | X |  | Certificados y reporte de mantenimientos a los equipos e instalaciones | SEGUIMIENTO
X
43 | H | Plan de prevención, preparación y respuesta ante mergencias | Cumplir en un igual o mayor al 90% de las actividades programadas para el plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias emergencias | 5.1 Revisar y/o actualizar cuando sean necesario el plan de emergencias, incluyendo la documentación de el plan de ayuda mutua y simulacros de evacuación | Gerencia, Director Administrativo, Responsble del SG-SST, Profesional SST, ARL | [12 empty] | X | X | X | X |  |  | SEGUIMIENTO
44 |  |  |  | 5.2 Realizar planeación y/o entrenamiento/capacitación a la brigada de emergencias | [13 empty] | X | X | X | X |  |  | SEGUIMIENTO
45 |  |  |  | 5.2 Realizar dotación y suministro de elementos e insumos requeridos para la atención de emergencias y prestación de primeros auxilios de acuerdo a inspecciones previas realizadas (Botiquines, camillas, inmovilizadores, extintores, señalización, entre otros)de acuerdo con la normatividad vigente. | [13 empty] | X | X | X | X |  | ●Procedimientos operativos normalizados, listas de chequeo e informes de inspección asociados | SEGUIMIENTO
46 | V | Realizar seguimiento y análisis a los indicadores de estructura, proceso y resultado del SG-SST; de acuero con la perioicidad establecida en la ficha técnica de indicadres. | Cumplir las metas propuestas para cada indicador del SG-SST. (ver ficha técnica de resultados) | Realizar seguimiento y actualizar los indicadores del SG-SST. | Responsable del SG-SST ,Profesional SST | [12 empty] | X | X |  | X | Todos los indicadores (Estructura, Proceso y Resultado) | Ficha Técnica de Indicadores. Estos se analizan de forma detallada en el evaluación. | SEGUIMIENTO | bar: 2025-03-03; 2025-06-06; 2025-09-09; 2025-12-12
47 | V | Realizar auditoria interna y revisión al SGSST | Ejecutar auditoria interna y revisión de acuerdo al programa y plan de auditoria establecidos, ya sea a traves de contratación por la alta gerencia de un tercero idoneo y/o con Auditores internos, debidamente formados | Realizar auditoria interna y revisión al SGSST, de acuerdo con el programa de auditoria interna definido por el Proceso Evaluación Independiente y la Coordinación de MIPG, incluyendo el COPASST | Gerencia, Director Administrativo, Responsable del SG-SST, Profesional SST | [12 empty] | X | X |  | X |  | Plan de auditoria interna, programa de auditoria interna, listas de chequeo e informes de auditoria interna | SEGUIMIENTO
48 | A | Definir e implementar acciones preventivas, correctivas y de mejora de acuerdo a los resultados del SGSST, los resultados de auditorias internas, externas y de organismos de control, de inpección vigilancia y control, de los resultados de la revisión por la dirección al SGSST y los resultados de los indicadores de estructura, proceso y resultado del SGSST. | Revisión por la alta dirección al SGSST 2025 | Ralizar la revisión por la lta dirección al SGSST, de acuerdo al procedimiento interno definido y formalizado para tal efecto,los requisitos de la resolución 0312 de 2019 y los demas líneamientos internos del modelo de gestión de la entidad | Gerencia, Director Administrativo, Responsable del SG-SST, Profesional SST | [12 empty] | X | X |  | X |  | Acciones de Mejora | SEGUIMIENTO
[5 empty] | No. ACTIVIDADES PROGRAMADAS | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 7 | 6 | 6 | 7 | 71 |  |  |  | 1.408%
[5 empty] | No. ACTIVIDADES REALIZADAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1 | bar: 2025-01-01 to 2025-12-12
2 | bar: 2025-01-01 to 2025-12-12
3 | bar: 2025-01-01 to 2025-12-12
[5 empty] | 4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[5 empty] | 5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[5 empty] | 6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
7 | bar: 2025-01-01 to 2025-12-12
[5 empty] | 8 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[5 empty] | 9 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[5 empty] | 10 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[5 empty] | 11 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[5 empty] | 12 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
13 | bar: 2025-01-01 to 2025-12-12
14 | bar: 2025-01-01 to 2025-12-12
15 | bar: 2025-01-01 to 2025-12-12
16 | bar: 2025-01-01 to 2025-12-12
[5 empty] | 17 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[5 empty] | 18 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[5 empty] | 19 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[5 empty] | 20 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[5 empty] | 21 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[5 empty] | 22 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
23 | bar: 2025-01-01 to 2025-12-12
[5 empty] | 24 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[5 empty] | 25 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[5 empty] | 26 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[5 empty] | 27 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
28 | bar: 2025-01-01 to 2025-12-12
29 | bar: 2025-01-01 to 2025-12-12
[5 empty] | 30 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[5 empty] | 31 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[5 empty] | 1 | 12.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | % DE EJECUCIÓN | 1.408% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | Elaboró:Contratista de apoyo SG-SST |  | Aprobo: ProfesionalEspecializado - Dirección Administrativa |  | 2025-11-11: FIRMA: REPRESENTANTE LEGAL Y/O DELEGADO
Note on U13: carango: FISICO
Note on V13: carango: TECNOLÓGICO
Note on W13: carango: ECONOMICO
Note on X13: carango: HUMANO

## Hoja3
84 | 0.8765%
48 | 0.5008%
12 | 0.1252%
8478 | 88.46%
454 | 4.737%
54 | 0.5634%
454 | 4.737%